## test_plan
Документ | Test Plan
ID | TP-RB-01
Продукт | Restful Booker
Base URL | https://restful-booker.herokuapp.com
Документация API | https://restful-booker.herokuapp.com/apidoc/index.html
Версия плана | 1.0
Дата | 2026-10-10
Автор | Чибиев Р.А.
Goal
Проверить контракт публичного REST API бронирований: чтение, создание, обновление и удаление, выдачу токена и отказ в изменении без авторизации.
In Scope: GET/POST /booking, GET/PUT/DELETE /booking/{id}, POST /auth
Out of Scope:PATCH, фильтры ?firstname=, XML, UI restful-booker, нагрузочное, контракт OpenAPI-файл
ID | Требование
RB-REQ-01 | Клиент может получить список bookingid без авторизации
RB-REQ-02 | Клиент может создать бронь и получить bookingid + эхо данных
RB-REQ-03 | Клиент может прочитать бронь по id
RB-REQ-04 | Клиент с валидным токеном может обновить и удалить бронь
RB-REQ-05 | Без токена обновление запрещено
RB-REQ-06 | Невалидный пароль не выдаёт токен
Риск |  | Влияние | План смягчения
Данные срабатывают каждые 10мин |  | Падают GET по чужому id | Каждый кейс сам создаёт бронь
Нестандартные коды (POST 200, DELETE 201, bad auth 200) |  | Ложные баги | Зафиксировать как accepted, не заводить defect
Demo иногда лежит |  | Блокер прогона | В отчёте статус Blocked, не Failed
Нет изоляции тенантов |  | Гонки с чужими тестами | Уникальные firstname/lastname в payload
Критерий выхода
Smoke 100% passed. Регресс без открытых P0/P1. Известные отклонения API описаны, новых дефектов нет.